## Foglio1
WhileADA-Rel		50
task	tempo(h)
studio dom di Karr	2	64.3	fatte
org repo, prima visione ark, gauss-jordan implementazione	3	-14.3	rimanenti
rowM2colM	2
primo gaussJord El	1
test e GJ	2.5
gassJordan Basic cases	0.5
gassJordan error	3
gj+r-echelon	3		Important todo list
join approch	2.5		il sistema dopo un assign non invertibile non e’ piu’ detto essere in row echelon form		RISOLTO
join inplementation 1	1.3		question double		SCARTATO
join final implementation	1		refactoring per far girare tutto		SCARTATO
join testing + project refactoring + condC	3		trovare Empty List		RISOLTO
[filter] minimize tree FA	3		Err:509		NN IN PROG
multiply	1.5
divide,compact	1
divide fine , fine minimize, fine condC[not tested]	4.5
impl varPos, fix minimize (incomplete pattern), fix condC(mi dimenticavo il meno nella parte costante quando lo mettovo nella matrice)	2
2col elim +test, row elim, log elim +test, unbAssign (lead e non) + test	8
codificato assign, inv assign, inv parameters	3
corretto e testata funzione di assign	2
corretto explicit join	2
implementazione join	4
correzzione errori relativi a riduzione join	3.5
correzione foldL in Out base elim	2
correzzioni a log elimination e two row elim, falso errore in gaussElim	2
CONTROLLO FINALE	1