## Foglio1
WhileADA-Rel		50
task	tempo(h)
studio dom di Karr	2	49.8	fatte
org repo, prima visione ark, gauss-jordan implementazione	3	0.200000000000003	rimanenti
rowM2colM	2
primo gaussJord El	1
test e GJ	2.5
gassJordan Basic cases	0.5
gassJordan error	3
gj+r-echelon	3		Important todo list
join approch	2.5		il sistema dopo un assign non invertibile non e’ piu’ detto essere in row echelon form
join inplementation 1	1.3		question double
join final implementation	1		refactoring per far girare tutto
join testing + project refactoring + condC	3
[filter] minimize tree FA	3
multiply	1.5
divide,compact	1
divide fine , fine minimize, fine condC[not tested]	4.5
impl varPos, fix minimize (incomplete pattern), fix condC(mi dimenticavo il meno nella parte costante quando lo mettovo nella matrice)	2
2col elim +test, row elim, log elim +test, unbAssign (lead e non) + test	8
codificato assign, inv assign, inv parameters	3
corretto e testata funzione di assign	2